Приложение к постановлению

Администрации Волгодонского района

Ростовской области

от «30»__04____2013г. № 448

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение

эффективности образования Волгодонского района»

- 1. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Волгодонского района, включает в себя:

внесение изменений в Районную долгосрочную целевую программу «Развитие образования Волгодонского района на 2010-2015г.г.». в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования, в том числе  получение субсидий из областного бюджета на софинансирование реализации муниципальных программ (проектов) развития дошкольного образования;

создание дополнительных дошкольных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях Волгодонского района федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях Волгодонского района системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от

26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

внедрение в дошкольных образовательных организациях Волгодонского района  механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

внедрение в дошкольных образовательных организациях Волгодонского района механизмов эффективного контракта с руководителями дошкольных образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг дошкольной образовательной организацией и эффективностью деятельности руководителя;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в дошкольных образовательных организациях Волгодонского района.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации Волгодонского района, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования, а также реализации вариативных форм дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности дошкольных образовательных организаций на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в системе дошкольного образования Волгодонского района.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования Волгодонского района

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 года до 7 лет | человек | 2529 | 2681 | 2658 | 2537 | 2232 | 2359 | 2203 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 45 | 47,5 | 51,3 | 56 | 64,1 | 61,9 | 67,4 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 1139 | 1273 | 1363 | 1420 | 1430 | 1460 | 1485 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях (нарастающим итогом) | человек | 71 | 134 | 244 | 284 | 284 | 294 | 304 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | человек | 40 | 134 | 90 | 45 | 0 | 146 | 148 |
| за счет увеличения числа мест в группах кратковременного пребывания | человек | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| за счет расширения альтернативных форм дошкольного образования | человек | 0 | 4 | 10 | 5 | 0 | 146 | 148 |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования - всего | человек | 40 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| создание дополнительных мест в функционирующих дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования (реконструкция) | человек | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| возврат и реконструкция ранее переданных зданий дошкольных образовательных организаций | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего | человек | 357 | 378 | 398 | 395 | 400 | 402 | 405 |
| в том педагогические работники |  | 113 | 126 | 138 | 140 | 142 | 144 | 145 |
| Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника | человек | 10,1 | 10,1 | 9,9 | 10,1 | 10,2 | 9,9 | 9,8 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования Волгодонского района на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2015 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе – 100 процентов до конца 2015 года принятие постановления Администрации Волгодонского района «О внесении изменений в Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования Волгодонского района на 2010-2015 годы» |
|  | - Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в Волгодонском районе программ (проектов) развития дошкольного образования, включая показатели развития дошкольного образования | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2018 годы | ежеквартальное составление аналитического отчета по результатам реализации Районной долгосрочной целевой программы «Развитие образования Волгодонского района на 2010-2015 годы» в части показателей развития дошкольного образования |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2014 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе– 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2014 годы |  |
|  | Строительство, реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2015 годы | исполнение постановления Правительства Ростовской области «О внесении изменений в Областную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы» в части включения объектов строительства и реконструкции зданий дошкольных образовательных организаций, а также оказания финансовой поддержки муниципальным образованиям на их приобретение |
|  | Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2014годы | исполнение постановления Правительства Ростовской области «О внесении изменений в Областную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Ростовской области на 2010-2015 годы» в части включения объектов капитального ремонта зданий дошкольных образовательных организаций |
|  | Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2015 годы | проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования Волгодонского района |
|  | Создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2015 годы | проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций Волгодонского района |
|  | Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций, организаций общего и дополнительного образования) | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2015 годы | проведение ежеквартального мониторинга введения дополнительных дошкольных мест в муниципальных дошкольных образовательных организациях Волгодонского района |
|  | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2015 годы |  |
|  | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013 год |  |
|  | Финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных организаций | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2015 годы |  |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: |  |  |  |
|  | Обеспечение оперативного информирования дошкольных образовательных организаций Волгодонского района об обновлении нормативно - правовой базы Российской Федерации в части регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2018 годы | проведение ежемесячного мониторинга по выявленным нарушениям в соответствии с предписаниями надзорных органов |
|  | Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2014-2018 годы |  |
| 4. | Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2014-2018 годы | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций 5 – 10 процентов до конца 2018 года |
|  | Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2018 годы | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций – 10 процентов до конца 2018 года |
|  | Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории Волгодонского района, в части предоставления помещения на специальных условиях | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2014-2018 годы |  |
|  | Разработка нормативных правовых актов Администрации Волгодонского района Ростовской области, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта Российской Федерации, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013 год | Принятие нормативных правовых актов Администрации Волгодонского района Ростовской области, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013 год | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе - 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Разработка муниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2014 год | издание приказов Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области по реализации федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования |
|  | Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы, направленной на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | Разработка основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования | руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2016 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации образовательной программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования |
|  | Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители дошкольных образовательных организаций, педагогические работники дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации перечня требований к условиям организации дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды в каждой дошкольной образовательной организации |
| 6. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области совместно с ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО | 2013-2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования – 100 процентов |
|  | Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утверждение локальным актом дошкольной образовательной организации должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников |
|  | Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и педагогических работников дошкольных образовательных организаций | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций, имеющих педагогическое образование, в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных организаций к 2018 году – 100 процентов |
| 7. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2018 годы | доля/число дошкольных образовательных организаций Константиновского района, в которых оценка деятельности этих организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций – 100 процентов до конца 2015 года |
|  | Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013 год | издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
|  | Проведение мониторингов, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования в Волгодонском районе | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2014-2015 годы | аналитические отчеты по результатам мониторингов |
|  | Реализация методических рекомендаций по оценке качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год |  |
|  | Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2014-2018 годы | распорядительные акты Администрации Волгодонского района Ростовской области, Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области осуществляющих управление в сфере образования, об утверждении муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100 процентов |
|  | Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | утвержденные требования на основе федеральных методических рекомендаций к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников дошкольных образовательных организаций, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта») |
|  | Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители дошкольных образовательных организаций | 2014 год | методические рекомендации по введению в действие апробированной модели «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая методику расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций дошкольного образования |
|  | Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании в дошкольных образовательных организациях Волгодонского района | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители дошкольных образовательных организаций | 2015-2018 годы |  |
|  | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013 - 2018 годы | нормативные правовые акты Администрации Волгодонского района Ростовской области, Отдела образования администрации Волгодонского района Ростовской области |
| 9. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области – 100 процентов |
|  | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2014 - 2015 годы | издание муниципальных нормативных правовых (распорядительных) документов, утверждающих показатели оценки эффективности деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников |
|  | Разработка методических рекомендаций на основе федеральных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2014 - 2015 годы | методические рекомендации на основе федеральных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013 - 2018 годы | трудовые договоры с руководителями муниципальных дошкольных образовательных организаций в соответствии с типовой формой договора |
| 10. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители дошкольных образовательных организаций | 2013 - 2018 годы |  |
|  | Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайте Отдела образования администрации Волгодонского района и сайтах дошкольных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013 - 2018 годы |  |
|  | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2015 и 2017 | аналитические отчеты по результатам мониторингов |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 Год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 -7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 -7 лет, обучающихся в школе | процент | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | - | - | 30 | 60 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможностьполучения дошкольного образования |
| 4. | Число/удельный вес дошкольных образовательных организаций Волгодонского района, в которых оценка деятельности данных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования | Единиц/ процентов | - | 9/45 | 20/100 | 20/100 | 20/100 | 20/100 | В Волгодонском районе будет внедрена система оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций на основании показателей оценки эффективности деятельности подведомственных муниципальных дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образовании Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в Ростовской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования Волгодонского района  новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации обучающихся;

использование методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

программу подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Обеспечение равного доступа к качественному общему образованию включает в себя:

внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

реализацию региональных программ поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками образовательных организаций общего образования Волгодонского района;

внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования Волгодонского района в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Волгодонского района.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения обучающимися образовательных организаций общего образования Волгодонского района новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех обучающихся образовательных организаций общего образования по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования;

повышение качества подготовки обучающихся образовательных организаций общего образования Волгодонского района, которое оценивается, в том числе по результатам их участия в международных сопоставительных исследованиях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности  образовательных организаций общего образования Волгодонского района на основе показателей оценки эффективности их деятельности;

сокращение отставания от средне районного уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях;

обеспечение безопасного подвоза  обучающимся малокомплектных сельских школ Волгодонского района независимо от места проживания;

обеспечение обучающимся образовательных организаций общего образования Волгодонского района доступа к сети Интернет, создание условий для использования дистанционных технологий и электронного обучения независимо от места проживания.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в образовательных организациях общего образования Волгодонского района.

Основные количественные характеристики системы общего образования Волгодонского района

|  |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | человек | 3598 | 3644 | 3721 | 3799 | 3847 | 3900 | 4000 |
| 2 | Численность обучающихся образовательных организаций общего образования | человек | 3000 | 3071 | 3150 | 3256 | 3331 | 3398 | 3398 |
| 3 | Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 учителя | человек | 13,0 | 13,1 | 13,4 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,8 |
| 4 | Удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все обучающиеся 1 - 8 классов) | процентов | 21,3 | 30,9 | 40,9 | 50,2 | 63,9 | 77,1 | 87,5 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение условий для поэтапного внедрения в образовательных организациях общего образования Волгодонского района федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: |  |  | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования – 90 процентов до конца 2018 года |
|  | Поэтапное введение в образовательных организациях общего образования Волгодонского района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех организациях общего образования Волгодонского района | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители образовательных организаций | 2013-2014 годы | удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2013 года |
|  | Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах в образовательных организациях общего образования Волгодонского района | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители образовательных организаций | 2015-2018 годы | удельный вес численности обучающихся 5-8 классов образовательных организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам начального общего образования – 100 процентов с 1 сентября 2018 года |
|  | Реализация мероприятий по оснащению образовательных организаций общего образования Волгодонского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2018 годы | принятие постановления Администрации Волгодонского района «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования Волгодонского района на 2010-2015 годы» |
|  | мобильный компьютерный класс |  |  |  |
|  | учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием |  |  |  |
|  | компьютерным и мультимедийным оборудованием и программным обеспечением |  |  |  |
|  | оборудование для школьных столовых |  |  |  |
|  | технологическим оборудованием для школьных столовых |  |  |  |
|  | автотранспортными средствами для перевозки детей спортивное оборудование и инвентарь |  |  |  |
|  | прочими основными средствами |  |  |  |
|  | Обеспечение обучающихся организаций общего образования Волгодонского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | обеспеченность обучающихся организаций общего образования Волгодонского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |
|  | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Волгодонского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | доля педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Волгодонского района, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования – 100 процентов от потребности |
|  | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности организаций общего образования Волгодонского района | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2015 годы | принятие постановления Администрации Волгодонского района «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений в Волгодонском районе Ростовской области на 2013-2015 годы» |
|  | Проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту образовательных организаций общего образования Волгодонского района | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2015 годы | принятие постановления Администрации Волгодонского района «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования Волгодонского района Ростовской области на 2010-2015 годы» |
|  | Обеспечение сетевого взаимодействия по обмену передовым опытом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы |  |
| 2. | Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, внедрение в образовательных организациях общего образования Волгодонского района, разработанных Минобрнауки России методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 3. | Участие в апробации разработанных региональных методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в организациях общего образования Волгодонского района | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | аналитические материалы по результатам апробации региональных методических рекомендаций по корректировке образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников в организациях общего образования Волгодонского района |
| 4. | Участие в пилотной апробации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2015-2016 годы | аналитические материалы по результатам апробации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров |
|  | Участие в реализации региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; - меры социальной поддержки молодых педагогов; - развитие системы наставничества; - формирование муниципального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2017-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 5. | Внедрение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций общего образования Волгодонского района, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2013 год | число/удельный вес организаций общего образования Волгодонского района, в которых оценка деятельности этих учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей оценки эффективности деятельности – 100 процентов до конца 2014 года |
|  | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ образовательных организаций Волгодонского района, работающих в сложных социальных условиях, с остальными образовательными организациями общего образования Волгодонского района | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена – 1,58 процентов до конца 2018 года |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 6. | Участие в апробации региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2014 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области, – 100 процентов в 2013-2018 годах |
|  | Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в образовательных организациях общего образования Волгодонского района в штатном режиме | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы |  |
|  | Приведение в соответствие нормативных актов образовательных организаций общего образования Волгодонского района, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников)» | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, | 2014 год | локальные акты муниципальных организаций общего образования |
| 7. | Разработка на основе методических рекомендаций Минобрнауки России по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей образовательных организаций общего образования Волгодонского района, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | Администрация Волгодонского района Ростовской области, Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 100 процентов, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования – 24 процента до конца 2018 года |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных образовательных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2018 годы |  |
| 8. | Информационное сопровождение муниципальных мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Волгодонского района (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2013-2018 годы | аналитические отчеты по внедрению эффективного контракта |
|  | Организация сбора и обработки данных для проведения муниципального, регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Волгодонского района на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, руководители общеобразовательных организаций | 2015 и 2017 годы | аналитические отчеты по внедрению эффективного контракта |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 Год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | процент | 1,79 | 1,70 | 1,68 | 1,65 | 1,61 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников в образовательных организациях общего образования Волгодонского района, в первую очередь тех организаций, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей образовательных организаций общего образования Волгодонского района | процент | 13,5 | 14,1 | 15,3 | 17,1 | 18,9 | 23,0 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 23 процентов общей численности учителей образовательных организаций общего образования Волгодонского района |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования Волгодонского района составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Ростовской области |
| 4. | Число/удельный вес муниципальных образовательных организаций общего образования, в которых оценка деятельности этих организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных образовательных организаций общего образования | единиц/ процентов | - | 18/100 | 18/100 | 18/100 | 18/100 | 18/100 | во всех муниципальных организациях общего образования Волгодонского района будет внедрена система оценки деятельности образовательных организаций общего образования на основании показателей эффективности |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Волгодонского района включает в себя:

разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических  механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

распространение муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования детей;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг  организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 71 процента детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Не менее 50 процентов школьников будут охвачены олимпиадным движением.

Не менее 40 процентов детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Увеличится количество  мероприятий,  проводимых с детьми в возрасте 5 -18 лет.

Возрастет удовлетворенность населения качеством услуг организаций дополнительного образования детей.

Повысится статус педагогического работника дополнительного образования детей.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | человек | 4725 | 4742 | 4761 | 4893 | 4900 | 5000 | 5054 |
| 2. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 21,9 | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 54,0 | 63,0 | 71,0 |
| 3. | Численность педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, всего из них: | человек | 56 | 59 | 63 | 69 | 74 | 77 | 83 |
|  | ведомственной принадлежности министерства общего и профессионального образования Ростовской области | человек | 42 | 44 | 46 | 52 | 56 | 58 | 63 |
|  | ведомственной принадлежности министерства культуры Ростовской области | человек | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 |

4.Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Внесение изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Волгодонском районе на 2010-2015 годы», в части включения мероприятий по развитию дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: формированию муниципального заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2014-2015 годы | охват детей в возрасте 5- 18 лет программами дополнительного образования – не менее 71 процента до конца 2018 года, принятие постановления Администрации Волгодонского района «О внесении изменений в муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Волгодонском районе на 2010-2015 годы» |
|  | Организация мониторинга и предоставление информации в минобразование Ростовской области о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Волгодонском районе | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | аналитические материалы по результатам мониторинга |
| 2. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2013-2015 годы | издание распорядительных документов Администрации Волгодонского района, Отдела образования администрации Волгодонского района, организаций дополнительного образования детей Волгодонского района в части приведения условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса |
|  | Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2015 год | Муниципальные правовые акты Волгодонского района, Отдела образования администрации Волгодонского района |
| 3. | Распространение современных муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования – не менее 71 процента до конца 2018 года |
|  | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Волгодонского района | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2015-2017 годы | доля педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических и руководящих работников организаций дополнительного образования детей - не менее 70 процентов до конца 2018 года |
| 4. | Апробация и внедрение на территории Волгодонского района моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2014-2015 годы | доля муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации программ дополнительного образования детей ресурсы негосударственного сектора - до 10 процентов до конца 2018 года |
| 5. | Внедрение показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2013-2014 годы | число муниципальных организаций Волгодонского района, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования детей – 100 процентов до конца 2014 года |
|  | Участие в областном конкурсе организаций дополнительного образования детей на получение гранта Губернатора Ростовской области (4 гранта по 1 000,0 тыс. рублей) | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2015 год |  |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |  |  |  |  |
| 6. | Реализация региональных и муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования – не менее 50 процентов до конца 2018 года |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 7. | Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2013 год | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области – 100 процентов до конца 2018 года |
|  | Внедрению апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2014-2016 годы |  |
|  | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области - 100 процентов до конца 2018 года |
|  | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2013-2018 годы | Нормативные правовые акты Администрации Волгодонского района |
| 8. | Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций федерального и регионального уровня муниципальных правовых актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2014-2015 годы | утверждение распорядительным актом Администрации Волгодонского района показателей эффективности деятельности муниципальных организаций дополнительного образования и показателей эффективности деятельности руководителей |
|  | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области | 2013-2018 годы | мониторинг результатов организации заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (новых трудовых договоров) к 2018 году – 100 процентов |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской области, организации дополнительного образования детей | 2013 - 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процент | 30,0 | 36,0 | 42,0 | 54,0 | 63,0 | 71,0 | не менее 71 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процент | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Ростовской области | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей Волгодонского района будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками, среднемесячная заработная плата педагогов дополнительного образования детей в 2018 году составит 100 процентов среднемесячной заработной платы учителей в Ростовской области |

Финансовое обеспечение мероприятий «дорожной карты» Волгодонского района, млн. рублей

| Наименование мероприятий | 2013 год |  |  | 2014 год |  |  | 2015 год |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бюджет Волгодонского района | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Бюджет Волгодонского района | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | Бюджет Волгодонского района | Планируемые внебюджетные средства | Дополнительная потребность | потребность | потребность | потребность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отдел образования администрации Волгодонского района | 84,61 |  | 49,62 | 15,38 |  | 99,85 | 15,88 |  | 70,98 | 97,25 | 103,32 | 111,62 |
| Дошкольное образование | 70,16 | — | 41,22 | 6,57 | — | 76,95 | 6,67 | — | 46,55 | 58,09 | 62,41 | 66,41 |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации | 69,07 | — | 37,8 | 5,17 | — | 65,0 | 5,07 | — | 35,00 | 44,43 | 48,75 | 52,75 |
| 1. Внесение изменений в Областную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Волгодонском на 2010-2015 годы» в части включения мероприятий по развитию дошкольного образования. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о реализации в Волгодонском районе программ (проектов) развития дошкольного образования. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования: | 68,85 | — | 37,8 | 4,95 | — | 65,0 | 4,85 | — | 35,0 | 44,15 | 47,45 | 51,45 |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию зданий дошкольных образовательных организаций. | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Строительство, реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций | 65,8 | — | — | - | — | - | - | — | - | — | — | — |
| Капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | - | — | 28,0 | - | — | 50,0 | - | — | 28,0 | 30,0 | 33,0 | 37,0 |
| Создание дополнительных дошкольных мест в группах полного дня в муниципальных дошкольных образовательных организациях, организациях общего и дополнительного образования | - | — | 1,8 | 1,8 | — | - | 1,8 | — | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Создание дополнительных дошкольных мест в семейных дошкольных группах, функционирующих в качестве структурных подразделений муниципальных дошкольных образовательных организаций | 0,2 | — | - | 0,3 | — | - | 0,2 | — | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Создание групп кратковременного пребывания на имеющихся площадях муниципальных образовательных организаций (дошкольных образовательных организаций, организаций общего и дополнительного образования) | 0,25 | — | - | 0,25 | — | - | 0,25 | — | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных организаций, вводимых в эксплуатацию после реконструкции, строительства | - | — | 8,0 | - | — | 15,0 | - | — | 7,0 | 8,5 | 8,8 | 8,8 |
| Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения противопожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2,6 | — | — | 2,6 | — | - | 2,6 | — | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Финансовое обеспечение расширения сети дошкольных образовательных организаций | — | — | - | - | — | - | — | — | - | - | - | - |
| 3. Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение оперативного информирования органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, об обновлении нормативно-правовой базы Российской Федерации в части регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для развития разных форм дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация сбора информации и анализ предписаний надзорных органов. Формирование предложений по обеспечению минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования: | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 0,22 |  |  | 0,28 | 1,3 | 1,3 |
| Финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных образовательных организациях в размере, необходимом для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в части финансирования расходов на оплату труда педагогических работников, расходов на учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки, расходные материалы в соответствии с нормативами, установленными для муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 | 1,02 |
| Разработка мероприятий по поддержке предпринимателей, организующих деятельность частных дошкольных организаций на территории Волгодонского района, в части предоставления помещения на специальных условиях | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка нормативных правовых актов Администрации Волгодонского района Ростовской области, закрепляющих нормативные затраты на создание условий для реализации образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях (расходы муниципальных бюджетов, не отнесенные к полномочиям субъекта РФ, и нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, на возмещение затрат на уплату земельного налога и налога на имущество) | 0,22 | — | — | 0,22 | — | — | 0,22 | — | — | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования | - | — | — | - | — | - | - | — | - | - | - | - |
| 5. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка муниципальной нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение и реализацию федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение реализации требований к образовательным программам и условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, направленных на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация дошкольного образования, включающего требования к кадровым условиям и характеристикам образовательной среды, в том числе взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирующего инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, включающих характер взаимодействия педагога с детьми, направленного на развитие способностей, стимулирование инициативности, самостоятельности и ответственности дошкольников. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки для руководящих работников дошкольных образовательных организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | - | — | — | - | — | - | - | — | - | - | - | - |
| Разработка на основе федеральных методик показателей оценки эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение мониторингов, направленных на выявление факторов, влияющих на качество дошкольного образования, а также ожиданий родителей и образовательного сообщества относительно качества дошкольного образования в Волгодонском районе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация методических рекомендаций по оценке качества образовательных условий в дошкольных образовательных организациях, направленных на развитие способностей, стимулирующих инициативность, самостоятельность и ответственность дошкольников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Формирование муниципальных заданий для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | 1,09 | — | 3,42 | 1,4 | — | 11,95 | 1,6 | — | 11,55 | 13,66 | 13,66 | 13,66 |
| 8. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | 1,09 | — | 3,37 | 1,4 | — | 11,9 | 1,6 | — | 11,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| Обеспечение выполнения требований к условиям выполнения трудовой деятельности педагогическими и другими категориями работников организаций дошкольного образования, направленной на достижение показателей качества этой деятельности (показателей качества, обозначенных в модели «эффективного контракта»). | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях дошкольного образования, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Внедрение апробированных моделей «эффективного контракта» в дошкольном образовании в дошкольных образовательных организациях Волгодонского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 1,09 | — | 3,37 | 1,4 | — | 11,9 | 1,6 | — | 11,5 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| 9. Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Разработка методических рекомендаций на основе федеральных методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | — | — | 0,05 | — | — | 0,05 | — | — | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Организация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие со средствами массовой информации по введению эффективного контракта (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, размещение на сайте отдела образования Волгодонского района и сайтах дошкольных образовательных организаций, проведение семинаров и другие мероприятия) | — | — | 0,05 | — | — | 0,05 | — | — | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик. Организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта, включая показатели развития дошкольного образования, в соответствии с соглашениями с Минобрнауки России | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Общее образование | 14,34 | - | 6,5 | 8,7 | - | 21,3 | 9,1 | - | 22,73 | 37,08 | 38,78 | 43,03 |
| Достижение новых качественных образовательных результатов | 6,3 | - | 6,5 | 0,2 | - | 21,3 | 0,2 | - | 22,73 | 27,78 | 29,48 | 33,73 |
| 1. Обеспечение условий для поэтапного внедрения в образовательных организациях общего образования Волгодонского района федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: | 6,3 | — | 6,5 | 0,2 | — | 21,3 | 0,2 | — | 22,73 | 27,78 | 29,48 | 33,73 |
| Поэтапное введение в образовательных организациях общего образования Волгодонского района федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования во всех организациях общего образования Волгодонского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в 5-8 классах в образовательных организациях общего образования Ростовской области | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация мероприятий по оснащению организаций общего образования Ростовской области в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мобильный компьютерный класс | - | — | 2,2 | - | — | 2,4 | - | — | 2,55 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| учебно-лабораторным и учебно-наглядным оборудованием | - | — | 0,9 | - | — | 1,0 | - | — | 1,03 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| компьютерным и мультимедийным оборудованием и программным обеспечением | 1,9 | — | - | - | — | 0,6 | - | — | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,0 |
| спортивным оборудованием и инвентарем | 1,2 | — |  | - | — | 0,3 | - | — | 0,35 | 0,4 | 0,55 | 0,75 |
| технологическим оборудованием для школьных столовых | 3,0 | — |  | — | — | 2,0 | — | — | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| автотранспортными средствами для перевозки детей | - | — | 2,8 | - | — | 2,8 | — | — | 2,8 | 5,6 | 5,6 | 8,4 |
| прочими основными средствами | - | — | - | - | — | 0,5 | - | — | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| Обеспечение обучающихся организаций общего образования Волгодонского района бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров организаций общего образования Волгодонского района в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 0,2 | — | — | 0,2 | — | — | 0,2 | — | — | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной, антитеррористической безопасности, организаций общего образования Волгодонского района | - | — | 0,6 | - | — | 0,7 | - | — | 0,8 | 0,85 | 0,9 | 0,95 |
| Проведение комплекса мероприятий по строительству и реконструкции, капитальному и текущему ремонту образовательных организаций общего образования Волгодонского района |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| Обеспечение сетевого взаимодействия по обмену передовым опытом по реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Формирование муниципальной системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников, внедрение в образовательных организациях общего образования Волгодонского района разработанных Минобрнауки России методологии и инструментария для мониторинга готовности обучающихся к освоению основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, комплексного мониторинга готовности обучающихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3.Участие в апробации региональных методических рекомендаций по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. Участие в пилотной апробация региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Реализация региональной программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| выявление и поддержка молодежи, заинтересованной в получении педагогической профессии и в работе в системе образования; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| меры социальной поддержки молодых педагогов; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитие системы наставничества; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение доступности качественного образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Разработка (изменение) показателей оценки эффективности деятельности государственных (муниципальных) организаций общего образования Волгодонского района, их руководителей и основных категорий работников | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ образовательных организаций общего образования Волгодонского района, работающих в сложных социальных условиях, с остальными образовательными организациями общего образования Волгодонского района | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Разработка и утверждение региональной программы поддержки образовательных организаций общего образования Ростовской области, работающих в сложных социальных условиях, включающая: принятие нормативных актов, обеспечивающих учет особенностей контингента и территории функционирования образовательных организаций общего образования Ростовской области в их финансовом обеспечении, оплате труда педагогов, формировании государственного (муниципального) задания, оценке качества образования; поддержку адресных программ повышения качества деятельности образовательных организаций общего образования Ростовской области, работающих в сложных социальных условиях, демонстрирующих низкие образовательные результаты; программы профессионального развития руководителей и педагогов образовательных организаций общего образования Ростовской области, работающих в сложных социальных условиях; | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| создание условий для формирования межшкольных партнерств и сетей, выявления и распространения лучших практик обеспечения образовательными организациями общего образования Ростовской области, работающими в сложных социальных условиях, высоких образовательных результатов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение эффективного контракта в общем образовании | 8,04 |  |  | 8,5 |  |  | 8,9 |  |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| 7. Участие в апробация региональных моделей эффективного контракта в общем образовании | 8,04 |  |  | 8,5 |  |  | 8,9 |  |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Реализация моделей эффективного контракта в общем образовании в образовательных организациях общего образования Волгодонского района в штатном режиме | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Планирование дополнительных расходов областного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 8,04 | — | — | 8,5 | — |  | 8,9 |  |  | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| Приведение в соответствие нормативных актов образовательных организаций общего образования Ростовской области, режима работы педагогических работников в соответствие с изменениями, внесенными в приказ Минобрнауки России от 24 декабря 2010 г. № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8. Разработка на основе методических рекомендаций Минобрнауки России по стимулированию руководителей образовательных организаций общего образования и принятие региональных (муниципальных) нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей образовательных организаций общего образования Ростовской области, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) образовательных организаций общего образования в соответствии с утвержденной региональными нормативными актами типовой формой договора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Информационное сопровождение региональных мероприятий по введению эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Ростовской области (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) включение учебных модулей в курсы повышения квалификации | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация сбора и обработки данных для проведения регионального и федерального мониторингов влияния внедрения эффективного контракта в образовательных организациях общего образования Ростовской области на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в т.ч. выявление лучших практик | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дополнительное образование | 0,11 |  | 1,9 | 0,11 |  | 0,6 | 0,11 |  | 1,7 | 2,08 | 2,13 | 2,18 |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | 0,01 |  | 1,0 | 0,01 |  | 0,7 | 0,01 |  | 0,8 | 0,82 | 0,87 | 0,92 |
| 1. Внесение изменений в Областную долгосрочную целевую программу «Развитие образования в Волгодонском районе на 2010-2015 годы», муниципальные долгосрочные целевые программы в части включения мероприятий по развитию дополнительного образования детей, предусматривающих мероприятия по: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формированию государственного (муниципального) заказа на услуги дополнительного образования детей и финансового обеспечения его реализации; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формированию эффективной сети организаций дополнительного образования детей, обеспечению сетевого взаимодействия, интеграции ресурсов школ, организаций дополнительного образования детей различной ведомственной принадлежности, негосударственного сектора; обновлению содержания программ и технологий дополнительного образования детей; | — | — | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развитию инфраструктуры, в том числе исследовательской и конструкторской деятельности; информированию потребителей услуг, обеспечению прозрачности деятельности организаций, модернизации системы организации летнего образовательного отдыха детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Организация мониторинга и предоставление информации в минобразование Ростовской области о реализации программ (проектов) развития дополнительного образования детей в Волгодонском районе | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2. Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятие нормативных актов) |  |  | 1,0 |  |  | 0,7 |  |  | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,9 |
| Мероприятия по созданию условий для развития инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий, в том числе принятие соответствующих нормативных актов в соответствии с компетенцией | — | — | 1,0 | — | — | 0,7 | — | — | 0,8 | 0,8 | 0,85 | 0,9 |
| 3. Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей | 0,01 | — | — | 0,01 | — | — | 0,01 | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов организаций дополнительного образования детей Волгодонского района | 0,01 | — | — | 0,01 | — | — | 0,01 | — | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4. Апробация и внедрение на территории Волгодонского района моделей использования ресурсов негосударственного сектора и механизмов государственно-частного партнерства в предоставлении услуг дополнительного образования детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5. Разработка и внедрение показателей оценки эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в том числе в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников | — | — | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — |
| Проведение областного конкурса организаций дополнительного образования детей на получение гранта Губернатора Ростовской области (4 гранта по 1 000,0 тыс. рублей) | — | — | — | — | — | — | - | — | — | — | — | — |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6. Реализация региональных и муниципальных программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | - | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | 0,1 | - | 0,9 | 0,1 | - | 0,9 | 0,1 | - | 0,9 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 7. Внедрение моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | 0,1 |  | 0,9 | 0,1 |  | 0,99 | 0,1 |  | 0,9 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внедрение апробированных моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Планирование дополнительных расходов областного и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | 0,1 |  | 0,9 | 0,1 |  | 0,9 | 0,1 |  | 0,9 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 8. Разработка и утверждение на основе методических рекомендаций Минобрнауки России нормативных актов по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9. Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |